|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1к распоряжению Правительства Кыргызской Республикиот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 года № \_\_\_\_ |

**План**

 **форсированных мероприятий Правительства Кыргызской Республики**

 **по созданию Единого государственного реестра населения Кыргызской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Мероприятие/действие** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации и бюджет** | **Ответственный исполнитель** |
| **Блок I. Формирование базы биометрических данных** |
| **1.** | **Принятие проектов законов КР «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики»,**  **«О государственном регистре населения» и внесение изменений и дополнений некоторые законодательные акты КР** | **1.1.** Подготовка внесение в Жогорку Кенеш КР проекта Закона КР  | Создание правовой основы создания ЕГРН и сбора биометрических данных граждан в возрасте старше 16 лет | Май 2014 года | Рабочая группа НСУР,ГРС,Минюст |
| **1.2.** Продвижение и принятие законопроекта в Жогорку Кенеше КР | 30 июня 2014 года | Аппарат Правительства,ГРС,Минюст |
| **1**.**3**. Принятие постановления Правительства КР по вопросу упорядочения процедуры присвоения ПИН | Август 2014 года | МЮ,СФ,ГРС |
| **1.4.** Принятие постановления Правительства КР о реализации Закона КР «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики**»** и биометрической регистрации данных граждан в возрасте старше 16 лет | Мобилизация государственных органов и ОМСУ для сбора биометрических данных по всей стране | Июль 2014 года | Аппарат Правительства,Минюст,ГРС |
| **2.** | **Проведение организационно – информационных мероприятий** | **2.1.** Создание Республиканского штаба по координации и реализации Плана форсированных действий по созданию Единого государственного регистра населения | Принятие решения Правительства Кыргызской Республики о координации и управлении процессом сбора биометрических данных населения Кыргызской Республики | 7 мая 2014 года | Аппарат Правительства |
| **2.2.** Создание территориальных и внутриведомственных штабов | Принятие решения Правительства КР и внутриведомственных актов | 31 мая 2014 года | Министерства, ведомства,постоянные представители в областях,РГА,ОМСУ |
| **2.3.** Разработка и утверждение Плана мероприятий Республиканского штаба по координации и реализации Плана форсированных действий по созданию Единого государственного реестра населения Кыргызской Республики | Проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами Кыргызской Республики, а также находящимися за ее пределами | Постоянно | Республиканский штаб |
| **2.4.** Разработка формы отчета предоставления информации о проделанной работе государственными органами | Контроль за работой и оценка эффективности работы руководителей министерств и ведомств | Май-июнь 2014 года | ГРС |
| **2.5.** Оперативное решение вопросов, связанных с выделением помещений для регистрационных бригад по сбору биометрических данных, с бесперебойной подачей электроэнергии для работы программно-аппаратных устройств, обеспечением при необходимости автотранспортными, материально-техническими средствами и связью | Оказание содействия сотрудникам ГРС  | Постоянно | Министерства, ведомства,постоянные представители в областях,РГА,ОМСУ |
| **3.** | **Закупка и установка оборудования для сбора биометрических данных населения КР и формирования базы биометрических данных населения** | **3.1.** Разработка технического задания для оборудования по сбору биометрических данных (спецификации оборудования и программного обеспечения) | Бюджет, количество и перечень оборудования и программного обеспечения определен | Май 2014 года | ГРС |
| **3.2.** Разработка спецификаций для создания основного и резервного центров обработки данных и определения места расположения ЦОД | Местоположение и бюджет создания основного и резервного ЦОД определен | Май 2014 года | ГРС,МТК,ГКНБ,Минфин,ОАО «КТ» (по согласованию) |
| **3.3.** Определение источника финансирования закупки и установки оборудования | Источник финансирования определен  | Май 2014 года | Минфин,МИД |
| **3.4.** Отбор поставщика на поставку оборудования для сбора биометрических данных, программного обеспечения, ЦОД и резервного ЦОДа | Заключение контракта с поставщиком на основании распоряжения ПКР | 30 июня 2014 года | ГРС, ЦИК, Минфин, ГКНБ |
| **4.** | **Подготовка к сбору биометрических данных населения КР по всей стране** | **4.1.** Оснащение стационарных территориальных пунктов по сбору биометрических данных населения КР | Созданы территориальные пункты по сбору биометрических данных населения КР | Август 2014 года | ГРС |
| **4.2.** Определение мест расположения и расстановки стационарных территориальных пунктов по сбору биометрических данных населения КР | Места территориальных пунктов сбора данных определены  | Июль 2014 года | ГРС |
| **4.3.** Обеспечение защищенных механизмов передачи данных из территориальных пунктов по сбору данных в ЦОД  | Обеспечение защищенных механизмов передачи данных | Август 2014 года | ГКНБ, ГРС |
| **4.4.** Оказание дипломатическими представительствами Кыргызской Республики в странах ближнего и дальнего зарубежья содействия ГРС по сбору биометрических данных  | Определены механизмы по сбору данных за рубежом граждан КР | Август 2014 года | МИД, ГРС |
| **4.5.** Организация сбора данных с граждан при пересечении государственной границы Кыргызской Республики | Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР на государственной границе КР, в аэропортах, в железнодорожных вокзалах и автовокзалах | Октябрь 2014 года – Май 2015 года | ГПС,ГРС,МТКОАО «МАМ» (по согласованию) |
| **4.6.** Организация сбора данных в высших учебных заведениях, профессионально-технических образовательных учреждениях и средних школах (граждан, достигших 16-летнего возраста) | Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР в образовательных учреждениях | Октябрь 2014 года – Май 2015 года | МОН,МТММ,ГРС |
| **4.7.** Организация сбора данных с граждан, проходящих стационарное и амбулаторное лечение в медицинских учреждениях  | Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР в медицинских учреждениях | Октябрь 2014 года – Май 2015 года | МЗ,ГРС |
| **4.8.** Организация сбора биометрических данных населения Кыргызской Республики, получающих пенсии и пособия | Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных населения КР  | Октябрь 2014 года – Май 2015 года | Соцфонд,ОМСУ,ГП «КП»,ГРС |
| **4.10.** Организация сбора данных граждан, проходящих службу в соответствующих органах | Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР в силовых органах | Октябрь 2014 года – Май 2015 года | Генштаб ВС (по согласованию),МО,МВД,МЧС,ГКНБ,ГСИН,Нацгвардия,ГРС |
| **4.11.** Организация сбора данных граждан, находящихся в местах содержания под стражей (следственных изоляторах и изоляторах временного содержания) и уголовно-исправительных учреждениях | Определены совместные механизмы по сбору биометрических данных граждан КР в уголовно-исправительных учреждениях | Октябрь 2014 года – Май 2015 года | МВД,ГКНБ,ГСИН,ГРС |
| **4.12.** Подготовка и обучение специалистов по сбору биометрических данных биометрических данных населения КР, включая добровольные бригады и волонтеров | Обучены специалисты для сбора биометрических данных населения КР | Август-Сентябрь 2014 года | ГРС |
| **4.13.** Определение центральной группы покоординации территориальных пунктов по сбору биометрических данных населения КР | Координация территориальных пунктов по сбору биометрических данных населения КР на центральном уровне | Август 2014 года | ГРС |
| **5.** | **Создание мобильных групп для сбора биометрических данных населения КР** | **5.1.** Определение количества и персонала мобильных групп для сбора биометрических данных населения КР | Определены количество и персонал мобильных групп  | Сентябрь 2014 года | ГРС |
| **5.2.** Оснащение мобильных групп специальным оборудованием для сбора биометрических данных населения КР | Мобильные группы оснащены транспортными средствами и специальным оборудованием | Октябрь 2014 года | ГРС |
| **5.3.** Обучение персонала мобильных групп для сбора биометрических данных населения КР | Персонал мобильных групп обучен и подготовлен | Октябрь 2014 года | ГРС |
| **5.4.** Предусмотреть запасы горюче-смазочных материалов, материальных средств, необходимого оборудования для мобильных групп по сбору биометрических данных населения КР | Запасы определены | Сентябрь 2014 года | Республиканский штаб |
| **6.** | **Запуск процесса по сбору биометрических данных населения КР** | **6.1.** Запуск информационной и PR- кампании о начале процесса сбора биометрических данных населения КР в средствах массовой информации  | Информационная кампания начата. Обеспечено широкое освещение мероприятий по подготовке и проведению сбора биометрических данных в населенных пунктах республики | Постоянно | Аппарат Правительства, ГРС, ЦИК,НТРК (по согласованию),КНИА «Кабар» (по согласованию), редакции газет: «Слово Кыргызстана», «Кыргыз Туусу», «Эркин Too» |
| **6.2.** Запуск смс-сообщений о начале процесса сбора биометрических данных населения КР | Проработан вопрос участия операторов связи в оказании содействия в сборе биометрических данных населения КР | Август-декабрь 2014 года | ГАС,Аппарат Правительства,АОС (по согласованию) |
| **6.2.** Проведение информационно-разъяснительной кампании среди мигрантов, диаспор, религиозных организаций об оказания содействия в сборе биометрической информации | Информационная кампания начата | Постоянно | МИД, МТММ,Госкомрелигий,ГРС |
| **6.3.** Разработка плана-мероприятий по проведению культурно-массовых мероприятий по содействию в проведении сбора биометрических данных среди населения КР | Информационная кампания начата | Август-декабрь 2014 года | МКИТ |
| **6.4.** Регистрация биометрических данных руководства страны, Жогорку Кенеша КР, Правительства КР и центральных госорганов | Государственные органы завершили процесс сдачи биометрических данных | Сентябрь 2014 года | ГРС |
| **6.5.** Регистрация биометрических данных по регионам | Процесс сбора данных начат по всей стране | Октябрь 2014 года | ГРС, ЦИК,Соцфонд,ОМСУ,НСК,ГП «КП» |
| **6.6.** Регистрация биометрических данных граждан КР за рубежом | Процесс сбора данных начат за рубежом | Ноябрь 2014 года | МИД, ГРС |
| **6.7.** Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения мероприятий по сбору биометрических данных населения КР, в том числе охраны помещений и мобильных групп по сбору персональных данных, их противопожарную безопасность | Отработка механизмов безопасности | Постоянно  | МВД,МЧС |
| **Блок II. Разработка архитектуры базовой модели ЕГРН** |
| **1.** | **Построение архитектуры ЕГРН** | **1.1.** Утверждение технического задания ЕГРН  | Утверждено техническое задание | Июнь 2014 года | ГРС |
| **1.2.** Техническая реализация архитектуры ЕГРН согласно техническому заданию | Техническая архитектура ЕГРН разработана | Сентябрь 2014 года | ГРС |
| **1.3.** Образование группы технических специалистов в области разработки, инсталляции, поддержки программно-аппаратных средств и средств криптографической защиты информации | Группа техподдержки создана и обеспечен постоянный контроль за технической поддержкой автоматизированной системы | Май 2014 года | ГРС,ГКНБ,МТК |
| **2.** | **Создание актуальной базы данных паспортов** | **2.1.** Проведение технических работ по актуализации базы данных паспортов ГРС по принципу: «1 человек - 1 паспорт - 1 ПИН» | Актуальная база данных списка избирателей  | Август 2014 года | ГРС,Соцфонд,ЦИК |
| **2.2.** Актуализация базы данных ГРС действительных и недействительных паспортов | Актуальная база данных ГРС действительных и недействительных паспортов | Август 2014 года | ГРС |
| **2.3.** Разработка и утверждение постановлением Правительства КР Положения о Государственном реестре действительных и недействительных паспортов граждан Кыргызской Республики | Нормативный документ, определяющий правовой статус базы данных ГРС | Июнь 2014 года | Аппарат Правительства, Минюст,ГРС |
| **2.4.** Сканирование актовых записей о смерти ЗАГС, хранящихся на бумажных носителях, в электронный вид, с созданием базы данных | Актуальная база данных недействительных паспортов ГРС | Август 2014 года | ГРС |
| **2.5.** Уточнение количества паспортов старого образца | Определение объема паспортов старого образца | Июль 2014 года | ГРС |
| **2.6.** Общереспубликанская кампания по замене паспортов старого образца | Паспорта старого образца заменены на ID-карты | Июнь 2015 года | ГРС,ОМСУ |
| **3.** | **Разработка и создание адресного регистра** | **3.1.** Разработка программного обеспечения «Адресный регистр» для сбора данных | Программное обеспечение «Адресный регистр» для сбора данных готов | Июнь 2014 года | ГРС,«Инфо-система» |
| **3.2.** Принятие нормативного документа, устанавливающего мораторий на переименование улиц и населенных пунктов до 1 января 2018 года | Принят нормативный документ | Август 2014 года | ГРС |
| **3.3.** Инвентаризация и сбор адресной информации по всей стране | Полная инвентаризация адресной информации по всей стране | Август 2014 года | ГРС, ЦИК, ОМСУ |
| **3.4.** Создание актуализированной базы данных адресов  | Адресная информации по всей стране актуализирована | Август 2014 года | ГРС |
| **3.5.** Принятие нормативного документа, регулирующего порядок функционирования адресного регистра  | Принят нормативный документ | Сентябрь 2014 года | ГРС |
| **4.** | **Внедрение АИС «ЗАГС»** | **4.1.** Определение потребностей в ИТ-инфраструктуре, включая количество серверного, сетевого и компьютерного оборудования для органов ЗАГС | Определены потребности в ИТ-инфраструктуре для запуска АИС ЗАГС | Июнь 2014 года | ГРС |
| **4.2.** Закупка необходимого оборудования (серверное, сетевое, компьютерное) | Оборудование готово для внедрения АИС ЗАГС | Июль 2014 года | ГРС |
| **4.3.** Доработка АИС «ЗАГС» согласно функциям органов ЗАГС | АИС ЗАГС готов для запуска и внедрения | Июль 2014 года | ГРС,«Инфо-система» |
| **4.4.** Создание сети передачи данных в 60 органах ЗАГС | 60 органов ЗАГС подключены к сети передачи данных  | Июль 2014 года | ГРС,МТК, ОАО «КТ» (по согласованию) |
| **4.5.** Установка и инсталляция АИС во всех органах ЗАГС | АИС «ЗАГС» готов для запуска в 60 органах ЗАГС | Август 2014 года | ГРС,«Инфо-система» |
| **4.6.** Обучение персонала ЗАГС работе АИС «ЗАГС» | Персонал отделов ЗАГС обучен работе с АИС «ЗАГС» | Август 2014 года | ГРС,«Инфо-система» |
| 4.7. Запуск АИС “ЗАГС” | АИС “ЗАГС” запущен в промышленную эксплуатацию | Сентябрь 2014 года | ГРС, “Инфо-Система” |
| **Блок III. Мероприятия по внедрению биометрических паспортов нового поколения** |
| **1.** | **Внедрение паспортов нового поколения – биометрических паспортов (ID-паспорта и заграничные паспорта)** | **1.1.** Формирование состава межведомственной комиссии Правительства КР | Межведомственная комиссия сформирована решением Правительства КР | Июнь 2014 года | Правительство КР, ГРС |
| **1.2.** Разработка, согласование и утверждение технической документации и технического задания на поставку и производство паспортов нового поколения | Утверждение технической документации и технического задания | Июль 2014 года | ГРС, Межведомственная комиссия |
| **1.3.** Поиск и определение источников финансирования  | Источники финансирования определены | Август 2014 года | Правительство КР, ГРС |
| **1.4.** Создание межведомственной рабочей группы по разработке эскизов бланков паспортов | Разработаны и утверждены эскизы бланков новых паспортов | Сентябрь 2014 года | ГРС |
| **1.5.** Разработка, согласование и подписание Контракта на поставку бланков паспортов и оборудования для производства паспортов по условиям лизинга | Подписан Контракт на поставку бланков паспортов и оборудования для производства паспортов | Январь 2015 года | ГРС |
| **1.6.** Поставка и наладка оборудования, тестовый запуск производственного центра по выпуску паспортов | Сдача производственного центра в эксплуатацию | Март 2015 года | ГРС |
| **1.7.** Изготовление образцов паспортов с техническим описанием и утверждение Правительством КР | Утвержденные образцы паспортов нового образца | Ноябрь 2014 года | ГРС |
| **1.8.** Легализация новых образцов паспортов в странах мира | Официальное уведомление иностранных государств о новых бланках паспортов граждан КР | Март 2015 года | МИД,ГРС |
| **Термины и сокращения:** |
| КР | Кыргызская Республика |
| ЕГРН | Единый государственный реестр населения |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| ПИН | Персональный идентификационный номер |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| ЗАГС | Записи актов гражданского состояния |
| НСУР | Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики |
| ГРС  | Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
| Минфин | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МИД | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МТК | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| МОН | Министерству образования и науки Кыргызской Республики |
| ММТМ | Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики |
| МКИТ | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
| МВД | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МО | Министерство обороны Кыргызской Республики |
| МЧС | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МЮ | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| МЗ | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| ГКНБ | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГПС | Государственная пограничная служба КР |
| ЦИК | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики |
| Генштаб ВС | Генеральный штаб Вооруженных сил КР |
| ГАС | Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики |
| НТРК  | Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики  |
| КНИА «Кабар» | Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар» |
| СФ | Социальный фонд Кыргызской Республики |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| НСК | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ГП «КП» | Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при МТК |
| АОС | Ассоциация операторов связи |
| «Инфо-система» | Государственное учреждение «Инфо-система» при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| ОАО «МАМ» | Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» |