**УТВЕРЖДАЮ**

 **Премьер-министр**

**Кыргызской Республики**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дж.К.Оторбаев**

**« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 года**

**План**

**действий/обязательств министра образования и науки Кыргызской Республики**

**по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Мероприятие/действие** | **Ожидаемый результат**  | **Сроки****реализации** | **Основания** | **Ответствен- ные** |
| 1 | Обеспечить высвобождение государственными органами зданий, помещений детских садов и дошкольных учреждений и передачу их на баланс Минобразования | Обеспечить совместно с соответствующими органами власти предоставление помещений организациям, освободившим здания детских садов и дошкольных учреждений. | Увеличение количества охвата детей дошкольным образованием | 1 декабря 2015 года | Концепция развития образования до 2020 года. Стратегия развития образования на 2012-2020 годы. | ФУГИ, МОН, ОМСУ(по согласова-нию) |
| Обеспечить совместно с соответствующими органами власти открытие и запуск полноценных детских садов и дошкольных организаций в высвобождаемых помещениях  | 1 июня 2015 года | Концепция развития образования до 2020 года. Стратегия развития образования на 2012-2020 гг., | ОМСУ(по согласова-нию), МОН, ФУГИ  |
| 2 | Увеличить количество детских дошкольных учреждений и повысить уровень качества подготовки детей | Увеличить охват детей дошкольным образованием, включая частные дошкольные организации и детские сады до 18,5 % в 2015 году | Увеличение количества детей в возрасте 3-5 лет, занятых дошкольным образованием, не менее чем на 15000 в 2015 году | 1 октября 2015 года | НСУР, ППУР задача 220.1.Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Создать в 2015 году 40 вариативных детских садов с выбором программы подготовки | Детские сады созданы | 1 октября 2015 года | Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Обеспечить охват не менее 30 % детей программой 480-часовой предшкольной подготовки и 70 % детей 5,5-7 лет - 240-часовой подготовкой к школе | Начато внедрение 480-часовой программы подготовки детей к школе  | 1 сентября 2015 года – 1 июня 2016 года | НСУР, ППУР задача 221.2-3. Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Разработать и внедрить программу электронного приёма детей в дошкольные образовательные организации с открытым доступом через сайт органа образования | В дошкольные образовательные организации городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад внедрена программа электронного приёма детей в 1 класс | 1 августа 2015 года | Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН, городские отделы образования гг. Бишкек, Ош, Джалал-Абад |
| 3 | Реализация общенациональных мер, призванных повысить качество образования | Обеспечить охват не менее 20 % школ горячим питанием из общего количества школ, обеспечивающих питание детей 1-4 классов | 20 % школ обеспечивают горячим питанием учащихся 1-4 классов | 15 августа 2015 года | Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Оснастить 30 школ из 100 инновационных школ дополнительным оборудованием для использования современных электронных средств обучения.  | 30 школ обеспечены дополнительным оборудованием | 1 октября 2015 года | НСУР, ППУР - задача 222.5. Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Обеспечить подвоз детей за счет средств местных бюджетов из близлежащих (кластерных) школ в 100 инновационных школ для улучшения качества обучения в районе в целом | Отработаны схемы маршрутов и организован подвоз детей в 100 инновационных школ | 1 сентября 2015 года | Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | ППП КР в областях, ОМСУ (по согласова-нию), МОН |
| Довести оснащенность школ учебной литературой до 78 %. | Оснащение школ учебниками и УМК нового поколения для достижения 78% оснащения | 1 сентября 2015 года | НСУР, ППСУР задача 225.3Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Закрепить обязательства по предоставлению средств для выпуска учебников (УМК) ежегодно не позднее марта каждого года | Подписано соглашение между МОН и МФ о ежегодном предоставлении средств на издание УМК | 1 апреля 2015 года | Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МФ, МОН |
| Начать разработку электронной библиотеки учебников для учеников средних, старших классов и ВУЗов с возможностью использования на мобильных устройствах и разместить не менее 30 учебных материалов в электронном формате в открытом доступе  | Созданы или адаптированы учебные материалы в качестве открытых образовательных ресурсов | 1 сентября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы, Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| 4 | Повышение уровня автономности и ответственности администраций школ в управлении | Образовать попечительские советы в 45 % образовательных организаций | В 45 % школ функционируют попечительские советы | 1 октября 2015 года | НСУР, Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| 5 | Усиление роли школы как центра консолидации сообщества для интеграции различных этносов, поддержки добрососедских отношений и предотвращения конфликтов на уровне сообщества | Внедрить в 17 общеобразовательных организациях КР многоязычное образование  | Внедрено многоязычное образование  | 1 октября 2015 год | Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Внести изменения в классификатор специальностей среднего и высшего профессионального образования для получения специальности (бакалавриат, магистратура) с правом преподавания на двух языках  | Внесены изменения в классификатор  | 1 августа 2015 года | Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Распределять выпускников педагогических факультетов педагогических колледжей и вузов по регионам, с учетом потребности регионов и дефицита преподавателей разных дисциплин, с преподаванием на кыргызском, русском и английском языках | Распределение выпускников педагогических колледжей и вузов, с учетом потребности регионов | 1 июня 2015 года | Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН, МСУ  |
| 6 | Обеспечение гарантированного трудоустройства выпускников высших учебных заведений | 1. Увеличить долю вузов (от общего числа), формирующих план приема на бюджетные места на основании заключенных с работодателями договоров о целевой подготовке и последующего гарантированного трудоустройства.2. Разработать механизм, обеспечивающий обязанность студентов отработать в компаниях, финансирующих обучение студентов | 100 % вузов получают заказ на подготовку специалистов от работодателей | 1 октября 2015 года | НСУР, ППУР 4.2, задача 223. 1. Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН, МТММ |
| 7 | Оптимизация сети вузов | Оптимизация организационно-управленческой структуры вузов в целях исключения дублирующих управленческих и структурных подразделений, для повышения эффективности использования ресурсов и оптимизации бюджетных средств | Оптимизация структуры 25 государственных вузов, подведомственных МОН | 15 августа 2015 года | НСУР, ППУР – 4.2, задача 2.iv. Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы,постановление Правительства КР «Об утверждении Концепции по оптимизации сети ВУЗов в КР» № 227 от 23.05.2014 года, распоряжение Правительства КР об утверждении состава межведомственной рабочей группы по оптимизации сети вузов от 11.08.14 года № 324-р | МОН |
| Полное разделение государственных и частных вузов, с выделением 100 % государственных и 100 % частных и исключением возможности влияния на процесс финансово-хозяйственной деятельности и обучения студентов между собой |
| Внедрение условий для аккредитации и лицензирования ВУЗов имеющих только полный цикл обучения (бакалавриат, магистратура и докторантура) или только бакалавриат. |
| Укрупнение высших учебных заведе­ний путем включения небольших или неэффективно действующих вузов/филиалов вузов в структуру более крупных/эффективно функционирующих профильных университетов, а также путем включения в состав крупных ву­зов научно-исследовательских организаций |
| Создание научно-практических комплексов на базе крупных профильных университетов |
| 8 | Реформировать систему гарантии качества высшего профессионального образования | Создание различных моделей рейтингов высших учебных заведений и их регулярная публикация в свободном доступе. | Разработаны и апробированы различные модели рейтингов высших учебных заведений  | 30 мая2015 года | Концепция развития образования до 2020 года, Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |
| Создание условий для подачи документов на поступление в Высшие учебные заведения через интернет, с регистрацией талонов общереспубликанского тестирования и зачислению по критериям высокого бала ОРТ. | Использование Вузами средств считывания штрих-кода сертификата ОРТ и автоматизация процесса приема талонов сертификатов с размещением информации о конкурсе онлайн на сайте вуза | 1 мая2015 года | Постановление Правительства КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 13 сентября 2013 года № 514 | МОН |
| Проведение приема в вузы КР абитуриентов из стран-участниц СНГ при наличии сертификата, соответствующего ОРТ, а иностранных абитуриентов - при наличии документов о владении кыргызским или русским языком. | Внесены дополнения в Постановление Правительства КР «Об утверждении положений, регулирующих прием абитуриентов в высшие учебные заведения КР» от 27.05.2011 года № 256 | 1 октября 2015 года | Постановление Правительства КР «Об утверждении положений, регулирующих прием абитуриентов в высшие учебные заведения КР» от 27.05.2011 года № 256 | МОН |
| 9 | Развитие науки и практическая реализация научных инициатив. | Создать один научно-исследовательский институт при вузе для развития прикладных исследований | Ориентация научных исследований на социальные и экономические потребности КР. | 1 октября 2015 года | НСУР, ППУР, 4.2. – задача 228.5. Концепция развития образования до 2020 года | МОН |
| Реорганизовать Кыргызскую академию образования (КАО) и внести предложения по созданию нового научно-исследовательского учреждения в области образования и автономного издательства | Формирование современной педагогической науки в КР | 1 марта2015 года | Концепция развития образования до 2020 года | МОН |
| 10 | Усиление функции обеспечения принятия информированных решений на основе мониторинга и стратегического планирования | Наличие программного обеспечения для Информационного банка данных образовательных организаций Кыргызской Республики по уровням образования | Разработка и внедрение программного обеспечения для уровня среднего и высшего профессионального образования | 1 октября 2015 года | Стратегия развития образования на 2012-2020 годы | МОН |

 **Министр Вице-премьер-министр**

 **образования и науки Кыргызской Республики**

**Кыргызской Республики**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.К.Сариева**