УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр

Кыргызской Республики

______________Дж.К.Оторбаев

«___»___________2014 года

Проект

План действий/обязательств

председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год

| № | Задача | Мероприятие/действие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расширение круга финансовых инструментов на фондовом рынке | 1. Внедрение нормативных требований, регулирующих выпуск и обращение ипотечных ценных бумаг. 2. Внедрение нормативных требований, регулирующих выпуск и обращение золотых сертификатов. 3. Внедрение нормативно-правового регулирования по выпуску и обращению облигаций с обеспечением (залоговым). 4. Внедрение нормативных механизмов регулирования выпуска и обращения фьючерсов (включая сельскохозяйственные на пилотной основе) 5. Внедрение нормативных требований, регулирующих выпуск и обращение исламских ценных бумаг (сукук) | Расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников финансирования для развития ипотечного кредитования. Создание условий для запуска секции по торговле финансовыми инструментами, производными от золота, на фондовой бирже, Появление привлекательного финансового инструмента для различных групп инвесторов. Создание условий для запуска секции по торговле фьючерсами на торговой площадке лицензированного организатора торговли на рынке ценных бумаг. Создание условий для внедрения исламских ценных бумаг (сукук), увеличение количества обращающихся на рынке финансовых инструментов | До 1 апреля 2015 года До 1 июля 2015 года До 1 мая 2015 года До 1 октября 2015 года До 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор Госфиннадзор Госфиннадзор Госфиннадзор Госфиннадзор |
| 2. | Совершенствование законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам | 1. Повышение требований к эмитентам корпоративных долговых ценных бумаг. 2. Внедрение механизмов кризисного управления у профессионального участника рынка ценных бумаг | Обеспечение надежности и ликвидности корпоративных облигаций, в том числе требований к эмитентам. Усиление защиты инвесторов и держателей ценных бумаг, а также участников рынка ценных бумаг и их клиентов (контрагентов) | До 30 июня 2015 года До 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор Госфиннадзор |
| 3. | Создание условий для привлечения прямых инвестиций через фондовый рынок | Увеличение объема выпуска долговых корпоративных ценных бумаг до 1,5 млрд. сомов | Доведение общего объема выпусков корпоративных долговых ценных бумаг до 1,5 млрд. сомов. | До 30 декабря 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |
| 4. | Принятие диверсификационных мер по защите средств пенсионных накоплений | Создание механизма защиты средств пенсионных накоплений посредством утверждения нормативных размеров пенсионных резервов и порядка их формирования и использования | Обеспечение устойчивости исполнения обязательств перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами | До 1 апреля 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |
| 5 | Введение новых видов обязательного страхования | Внедрение обязательного страхования жилых помещений | Создание экономических условий для возмещения потерь, связанных с повреждением или уничтожением жилых помещений в результате ситуаций природного и техногенного характера | До 1 июня 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |
|  |  | Обеспечить условия для создания института актуариев путем появления на страховом рынке лицензированных актуариев, осуществляющих разработку страховых тарифов и страховых сумм (лимиты ответственности) для реализации законов по обязательным видам страхования | Принятие Закона Кыргызской Республики «Об актуарной деятельности в Кыргызской Республике. Утверждение механизма лицензирования актуарной деятельности путем внесения изменений в законы Кыргызской Республики: - «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; - «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» | До 1 апреля 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |
| 6. | Введение исламских принципов страхования (такафул) | Внедрение нормативных требований, регулирующих исламские принципы страхования (такафул) | Создание условий для внедрения исламских принципов страхования (такафул), увеличение объема поступивших премий | До 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |
| 7. | Переход к электронному проведению тестирования профессиональных участников рынка ценных бумаг | Внедрение электронного тестирования претендентов на получение квалификационного свидетельства специалистов, профессиональных участников рынка ценных бумаг | Создание прозрачных условий подготовки специалистов, профессиональных участников рынка ценных бумаг | До 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |
| 8. | Повышение качества аудиторской деятельности в Кыргызской Республике | Создать национальный рейтинг аудиторских организаций | Улучшение эффективности деятельности аудиторских организаций | До 30 июля 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |
|  |  | Утвердить минимальные требования, предъявляемые к аудиторам публичных компаний, для проведения ежегодного обязательного аудита | Защита интересов инвесторов, акционеров и других участников публичных компаний и повышение качества их аудита | До 30 сентября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |
| 9. | Повышение качества финансовой отчетности публичных компаний, в т.ч. предприятий с государственной долей участия | Внедрение единых квалификационных требований к бухгалтерам публичных компаний, в т.ч. предприятий с государственной долей участия | Утверждение квалификационных требований к главным бухгалтерам публичных компаний | До 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы. ПППУР на 2013-2017 годы | Госфиннадзор |

Председатель Государственной службы                                                        		Вице-премьер-министр

регулирования и надзора за финансовым рынком                                     		Кыргызской Республики

при Правительстве Кыргызской Республики

_______________С.Т.Муканбетов                                                                  		______________В.И. Диль