УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр

Кыргызской Республики

_____________Дж.К.Оторбаев

«__»____________2014 года

План действий/обязательств министра здравоохранения Кыргызской Республики

по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год

| № | Цель/задача | Мероприятие /действие | Результат/индикатор | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение инфраструктуры и оснащения организаций здравоохранения | 1. Разработка ТЭО для проектов ГЧП в системе здравоохранения, одобренных Министерством экономики КР. 2. Начало строительства больничного комплекса в г.Ош (грант КНР). 3. Обеспечить условия для строительства перинатального центра на базе Национального центра охраны материнства и детства. 4. Закупка 8 реанимобилей для Джалал-Абадского, Баткенского, Иссык-Кульского, Таласского, Нарынского, Чуйского областных родильных отделений и Национального центра охраны материнства и детства. 5. Поставка не менее 5 мобильных госпиталей для повышения доступности медицинской помощи. 6. Закупка базового набора оборудования для отделений детской реанимации областных объединенных больниц. 7. Завершение ремонта 7 областных центров крови и закупка медицинского автотранспорта и оборудования. 8. Закупка и поставка высокотехнологичного медицинского оборудования (ангиографы – 4 шт., эхокардиографы и др.) для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 9. Поставка рентгеноборудования – 13 аппаратов в организации здравоохранения | Количество ТЭО для проектов ГЧП. Разработанная ПСД Начало строительства перинатального центра Внедрение принципа регионализации медицинской помощи Улучшение качества неотложной педиатрической помощи. Повышение безопасности гемотрансфузий, профилактика ВИЧ, улучшение оказания медицинской помощи | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | Октябрь 2015 года 1 октября 2015 года 1 августа 2015 года 1 сентября 2015 года 1 мая 2015 года 1 октября 2015 года 1 июня 2015 года 1 апреля 2015 года 1 апреля 2015 года | МЗ |
| 2. | Улучшение предоставления профилактических и лечебных услуг матерям и детям, снижение уровня детской и младенческой смертности | 1. Показатель детской смертности – 23 случая на 1000 родившихся живыми. 2. Обеспечить выполнение Национального календаря профилактических прививок (противотуберкулезная вакцина, против дифтерии/столбняка, полиомиелита, коклюша, кори/краснухи/паротита, вирусного гепатита В, ВИЧ - инфекции). 3. Показатель материнской смертности – 48 случаев на 100 000 родившихся живыми. 4. Показатель младенческой смертности – 19,0 случаев на 1000 детей, родившихся живыми | Улучшение показателя. Увеличение доли детей до 2-х лет и охват не менее 90 % вакцинацией Улучшение показателя Улучшение показателя | Цели развития тысячелетия, Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | МЗ |
| 3. | Снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза | 1. Показатель заболеваемости туберкулезом ниже 100 на 100 000 населения. 2. Снижение показателя летальности от туберкулеза ниже 9 на 100 000 населения. 3. Бесперебойное снабжение противотуберкулезными препаратами первого и второго ряда для лечения больных туберкулезом | Улучшение выявления, снижение показателя заболеваемости. Снижение показателя смертности. Доступность к лекарственным средствам обеспечена | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года Постоянно | МЗ |
| 4. | Вовлечение других секторов экономики и социальной сферы в вопросы здравоохранения | Охватить не менее 30 % школ и лицеев программой здорового образа жизни (программы «Здоровые школы», «Здоровые лицеи») | Количество внедренных программ и проектов | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 октября 2015 года | МЗ |
| 5. | Внедрение новой системы финансирования специализированных организаций здравоохранения | Поэтапный перевод специализированных организаций здравоохранения в систему Единого плательщика (ФОМС) для повышения качества медицинских услуг | Количество специализированных организаций здравоохранения, переведенных в систему Единого плательщика | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 октября 2015года | МЗ |
| 6. | Искоренение коррупционных схем при закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения через повышение прозрачности и подотчетности в системе закупок | 1. Интегрировать единый кодификатор лекарственных средств во всех организациях здравоохранения для мониторинга и оценки стоимости закупки лекарств разными учреждениями здравоохранения. 2. Обеспечить готовность организаций здравоохранения к переходу на закупки через электронный портал государственных закупок Министерства финансов КР | Интегрирован кодификатор лекарственных средств в систему 1С Бухгалтерия в организациях здравоохранения Переход на закупки лекарств в электронном виде | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 мая 2015 года 1 октября 2015 года | МЗ |
| 7. | Поддержание электронной базы странового уровня для лекарственных средств | Создание единой электронной базы данных зарегистрированных лекарственных средств, применяемых в Кыргызской Республике, и обеспечение оперативного обмена информацией с таможенными и правоохранительными органами для выявления контрафактной и контрабандной фармацевтической продукции | Система обновления базы данных работает. Приказ Министерства здравоохранения КР о передаче данных о вновь зарегистрированных лекарственных средствах издан | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 июля 2015 года | МЗ |
| 8. | Активизация работы с ассоциациями медицинских работников и врачебных обществ по различным специальностям | Проведение анализа и выделение государственных функций и услуг, осуществляемых Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, для делегирования общественным медицинским организациям и ассоциациям | Делегирование некоторых полномочий министерства медицинским ассоциациям | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 сентября 2015 года | МЗ |
| 9 | Автоматизация процессов регистрации и учета медицинской информации | Реализация пилотного проекта в г. Бишкек и Чуйской области по внедрению электронной амбулаторной карты и электронной стационарной карты пациентов | Внедрение пилотного проекта в одном Центре семейной медицины и в одной территориальной больнице | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 октября 2015 года | МЗ |
| 10. | Обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц качественными услугами здравоохранения | Обеспечить наблюдением и ежеквартальным врачебным осмотром ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц | Повышение доступа и качества медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | Постоянно | МЗ |
| 11. | Оптимизация менеджмента организаций здравоохранения с повышением ответственности их руководителей | 1. Разработка критериев оценки деятельности руководителей организаций здравоохранения. 2. Внедрение критериев оценки деятельности руководителей организаций здравоохранения в систему аттестации руководителей на соответствие занимаемой должности | Утвержденные критерии оценки. Критерии оценки деятельности руководителей организаций здравоохранения внедрены в систему аттестации руководителей на соответствие занимаемой должности | Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы | 1 марта 2015 года 1 июля 2015 года | МЗ |

| Министр здравоохранения Кыргызской Республики _____________ Т.А.Батыралиев | Вице-премьер-министр Кыргызской Республики _____________Э.К.Сариева |
| --- | --- |