УТВЕРЖДАЮ

Премьер-министр

Кыргызской Республики

__________ Дж.К.Оторбаев

«	»		2014 года

План

действий/обязательств министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

по достижению целей и задач Программы Правительства Кыргызской Республики на 2015 год

| № | Задача | Мероприятие/действие | Ожидаемый результат | Срок реализации | Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые) | Ответствен-ный госорган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повысить уровень безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (селей, паводков и др.) | 1. Обеспечить защиту около 9 тыс. жилых домов и соцобъектов, объектов инфраструктуры от чрезвычайных ситуаций природного характера. 2. Произвести посадку зеленных насаждений на территориях, наиболее уязвимых к ЧС природного характера. 3. Провести искусственное понижение уровня воды в 2-х высокогорных прорывоопасных озерах | Провести защитные мероприятия (аварийно-восстановительные работы, капитальное строительство и специальные предупредительные и ликвидационные мероприятия). Посадка 8300 саженцев на 19 га территорий, уязвимых к ЧС. Предотвращение прорыва высокогорных прорывоопасных озер | 1 октября 2015 года 1 июля 2015 года 1 сентября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МЧС |
| 2. | Улучшить систему мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов | 1. Развить ГИС-технологии в системе мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов 2. Рассмотреть механизм внедрения современных методов мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов. 3. Реализовать пилотные направления по мониторингу прогнозирования оползней | Применение на практике совершенствованных ГИС-технологий Выработка предложений по внедрению методов мониторинга. Создание базы данных по оползням в Южном регионе республики | 1 октября 2015 года 1 июля 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МЧС |
| 3. | Создать возможность для обогрева граждан при сходе снежных лавин | Обеспечить функционирование временных пунктов обогрева на всех трассах республиканского значения для использования при сходе лавин | Появится возможность обогрева граждан на автодорогах при сходе лавин | 1 сентября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МЧС |
| 4. | Усилить технический потенциал Кыргызгидромета | 1. Внедрить ГИС-технологии и автоматизацию в сбор, обработку гидрометеорологической информации и прогнозирования. 2. Восстановить 4 гидрологических пункта наблюдений, автоматизировать 24 метеорологических пункта наблюдений | Улучшение качества прогнозов Модернизация пунктов наблюдений для эффективного прогнозирования чрезвычайных ситуаций | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МЧС |
| 5. | Реализовать первый этап реабилитации урановых площадок в п.Мин-Куш | Разработка проектно-сметной документации по проекту “Перенос хвостохранилища Туюк-Суу на хвостохранилище Дальнее в п. Мин-Куш” | Составление проектно-сметной документации для дальнейшего продвижения реализации программы | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МЧС |
| 6. | Приступить к реализации второго этапа создания пожарно-спасательной службы | - Образовать 3 новых подразделения пожарно-спасательной службы в органах местного самоуправления. - Провести обучение сотрудников создаваемых подразделений пожарно-спасательной службы пожарному и спасательному делу | Повышение оперативности реагирования. Подготовка сотрудников пожарно-спасательных служб | 1 августа 2015 года 1 сентября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 года | МЧС |
| 7. | Провести работу по созданию основы Института Гражданской защиты при МЧС КР для обучения населения и специалистов Гражданской защиты | Обеспечить условия для создания Института Гражданской защиты при МЧС КР | Создание нормативной базы для создания Института | 1 октября 2015 года | Стратегия комплексной безопасности населения и территорий КР (ППКР от 02.06.2012 года № 57) | МЧС |
| 8. | Повысить уровень культуры безопасности населения в чрезвычайных ситуациях | - Провести обучение населения Гражданской защите (11 тыс. человек). - Организовать информационную кампанию и показ на телевидении специальных программ и роликов о способах и методах защиты от чрезвычайных ситуаций, а также издание в печати материалов о ЧС | Информирование населения о способах и методах защиты в чрезвычайных ситуациях | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МЧС |
| 9. | Развить компоненты Единой информационно-управляющей системы (ЕИУС) в чрезвычайных и кризисных ситуациях | 1. Подключить к «Системе-112» 48 дежурно-диспетчерских служб районов (городов) Ошской и Баткенской областей. 2. Установить в управлениях МЧС Таласской, Джалал-Абадской и Баткенской областей: - 3 автоматизированных рабочих места общегосударственной комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН); - 3 комплекта оборудования по перехвату каналов телевидения и радиовещания | Функционирование служб для приёма вызовов о ЧС и происшествиях. Функционирование оперативно-дежурных служб для оповещения населения о ЧС | 1 октября 2015 года 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 г.г., | МЧС |
| 11. | Улучшить гуманитарное реагирование при возникновении катастрофических чрезвычайных ситуаций | Подготовить пакет документов по созданию совместного Кыргызско-Российского центра гуманитарного реагирования | Завершение первого этапа учреждения совместного Кыргызско-Российского центра | 1 октября 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МЧС |
| 12. | Обеспечить жильём сотрудников МЧС Кыргызской Республики | Завершить строительство 18–квартирного жилого дома на территории Государственного центра подготовки и переподготовки спасателей при МЧС КР (с. Беловодское Московского района) | Создание жилищных условий для сотрудников МЧС КР | 1 июля 2015 года | НСУР на период 2013-2017 годы | МЧС |

| Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики _____________ К.А.Боронов | Вице-премьер-министр Кыргызской Республики _____________А.М.Маматалиев |
| --- | --- |